## MED 01
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 0142/2022-SETRAN, PROCESSO 2022/274924. |  | Boletim de Medição Nº 1 |  |  |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA: |  |  | 09/11/2022 À 29/11/2022
Local: | RONDON DO PARÁ / PA
Licitação: | CONCORRÊNCIA nº 3/2022-002 PMRP |  | Contrato N.º : |  | CONTRATO Nº 20220574
Contratado: | CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREVISTO NO CONTRATO |  |  |  | A SER EXECUTADO | [6 empty] | EVOL.
|  | Unid. | Quantidade | R$ Unit. | R$ Total | FÍSICO |  |  | FINANCEIRO |  |  |  | %
[6 empty] | Acumulado Anterior | Executado Período | Acumulado Atual | Acumulado Anterior | Executado Período | Acumulado Atual | Saldo Contrato
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | UN | 1 | 39888.96 | 39888.96 |  | 0.5 |  |  | 19944.48 | 19944.48 | 19944.48 | 50%
1.2 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 24 | 253.05 | 6073.2 |  | 24 |  |  | 6073.2 | 6073.2 | 0 | 100%
1.3 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 20 | 697.18 | 13943.6 |  | 20 |  |  | 13943.6 | 13943.6 | 0 | 100%
1.4 | Detalhamento de Projetos | un | 1 | 146001.09 | 146001.09 |  | 1 |  |  | 146001.09 | 146001.09 | 0 | 100%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
2.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 573750 | 0.39 | 223762.5 |  | 86100 |  |  | 33579 | 33579 | 190183.5 | 15.01%
2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 80325 | 10.26 | 824134.5 |  | 12915 |  |  | 132507.9 | 132507.9 | 691626.6 | 16.08%
2.3 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 573750 | 0.13 | 74587.5 |  | 86100 |  |  | 11193 | 11193 | 63394.5 | 15.01%
2.4 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 181237.5 | 6.84 | 1239664.5 |  | 27121.5 |  |  | 185511.06 | 185511.06 | 1054153.44 | 14.96%
2.5 | ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA | M3 | 76500 | 2.22 | 169830 |  | 12915 |  |  | 28671.3 | 28671.3 | 141158.7 | 16.88%
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 153000 | 2.17 | 332010 |  | 25830 |  |  | 56051.1 | 56051.1 | 275958.9 | 16.88%
2.1.7 | COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO | M3 | 1400 | 158.33 | 221662 |  | 210 |  |  | 33249.3 | 33249.3 | 188412.7 | 15%
|  |  | Total Planilha |  | 3291557.85 |  |  |  | 0 | 666725.03 | 666725.03 | 2624832.82 | 20.26%
ASSINATURAS | Representante da Empresa Contratada |  |  |  |  | Fiscal da Prefeitura |  |  |  | Secretário Municipal
RESUMO DAS MEDIÇÕES
| Valor Global da Obra (CONTRATO): Em Reais R$ |  |  |  |  | 3291557.85 |  |  |  | % |  | DATA
|  | TOTAL DA MEDIÇÃO(R$) |  |  |  | TOTAL ACUMULADO(R$)
| 1ª MEDIÇÃO | 666725.03 |  |  |  | 666725.03 |  |  |  | 20.26% |  | 2022-11-29
0%
| TOTAL GERAL | 666725.03 |  | 0 |  | 666725.03 |  |  |  | 20.26%
|  | Saldo de Contrato |  |  | R$ | 2624832.82 |  |  |  | 79.74%
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |  |  |  |  | 666725.03
0

## MED 02
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 0142/2022-SETRAN, PROCESSO 2022/274924. |  | Boletim de Medição Nº 2 |  |  |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA: |  |  | 30/11/2022 À 16/12/2022
Local: | RONDON DO PARÁ / PA
Licitação: | CONCORRÊNCIA nº 3/2022-002 PMRP |  | Contrato N.º : |  | CONTRATO Nº 20220574
Contratado: | CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREVISTO NO CONTRATO |  |  |  | A SER EXECUTADO | [6 empty] | EVOL.
|  | Unid. | Quantidade | R$ Unit. | R$ Total | FÍSICO |  |  | FINANCEIRO |  |  |  | %
[6 empty] | Acumulado Anterior | Executado Período | Acumulado Atual | Acumulado Anterior | Executado Período | Acumulado Atual | Saldo Contrato
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | UN | 1 | 39888.96 | 39888.96 | 0.5 | 0 | 0.5 | 19944.48 | 0 | 19944.48 | 19944.48 | 50%
1.2 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 24 | 253.05 | 6073.2 | 24 | 0 | 24 | 6073.2 | 0 | 6073.2 | 0 | 100%
1.3 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 20 | 697.18 | 13943.6 | 20 | 0 | 20 | 13943.6 | 0 | 13943.6 | 0 | 100%
1.4 | Detalhamento de Projetos | un | 1 | 146001.09 | 146001.09 | 1 | 0 | 1 | 146001.09 | 0 | 146001.09 | 0 | 100%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
2.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 573750 | 0.39 | 223762.5 | 86100 | 147000 | 233100 | 33579 | 57330 | 90909 | 132853.5 | 40.63%
2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 80325 | 10.26 | 824134.5 | 12915 | 22050 | 34965 | 132507.9 | 226233 | 358740.9 | 465393.6 | 43.53%
2.3 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 573750 | 0.13 | 74587.5 | 86100 | 147000 | 233100 | 11193 | 19110 | 30303 | 44284.5 | 40.63%
2.4 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 181237.5 | 6.84 | 1239664.5 | 27121.5 | 46305 | 73426.5 | 185511.06 | 316726.2 | 502237.26 | 737427.24 | 40.51%
2.5 | ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA | M3 | 76500 | 2.22 | 169830 | 12915 | 22050 | 34965 | 28671.3 | 48951 | 77622.3 | 92207.7 | 45.71%
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 153000 | 2.17 | 332010 | 25830 | 44100 | 69930 | 56051.1 | 95697 | 151748.1 | 180261.9 | 45.71%
2.1.7 | COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO | M3 | 1400 | 158.33 | 221662 | 210 | 250 | 460 | 33249.3 | 39582.5 | 72831.8 | 148830.2 | 32.86%
|  |  | Total Planilha |  | 3291557.85 |  |  |  | 666725.03 | 803629.7 | 1470354.73 | 1821203.12 | 44.67%
ASSINATURAS | Representante da Empresa Contratada |  |  |  |  | Fiscal da Prefeitura |  |  |  | Secretário Municipal
RESUMO DAS MEDIÇÕES
| Valor Global da Obra (CONTRATO): Em Reais R$ |  |  |  |  | 3291557.85 |  |  |  | % |  | DATA
|  | TOTAL DA MEDIÇÃO(R$) |  |  |  | TOTAL ACUMULADO(R$)
| 1ª MEDIÇÃO | 666725.03 |  |  |  | 666725.03 |  |  |  | 20.26% |  | 2022-11-29
| 2ª MEDIÇÃO | 803629.7 |  |  |  | 803629.7 |  |  |  | 24.41% |  | 2022-12-16 |  | 804134.97
0%
| TOTAL GERAL | 1470354.73 |  | 0 |  | 1470354.73 |  |  |  | 44.67%
|  | Saldo de Contrato |  |  | R$ | 1821203.12 |  |  |  | 55.33%
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |  |  |  |  | 803629.7
0

## MED 03
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 0142/2022-SETRAN, PROCESSO 2022/274924. |  | Boletim de Medição Nº 3 |  |  |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA: |  |  | 17/12/2022 À 04/05/2023
Local: | RONDON DO PARÁ / PA
Licitação: | CONCORRÊNCIA nº 3/2022-002 PMRP |  | Contrato N.º : |  | CONTRATO Nº 20220574
Contratado: | CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREVISTO NO CONTRATO |  |  |  | A SER EXECUTADO | [6 empty] | EVOL.
|  | Unid. | Quantidade | R$ Unit. | R$ Total | FÍSICO |  |  | FINANCEIRO |  |  |  | %
[6 empty] | Acumulado Anterior | Executado Período | Acumulado Atual | Acumulado Anterior | Executado Período | Acumulado Atual | Saldo Contrato
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | UN | 1 | 39888.96 | 39888.96 | 0.5 | 0 | 0.5 | 19944.48 | 0 | 19944.48 | 19944.48 | 50%
1.2 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 24 | 253.05 | 6073.2 | 24 | 0 | 24 | 6073.2 | 0 | 6073.2 | 0 | 100%
1.3 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 20 | 697.18 | 13943.6 | 20 | 0 | 20 | 13943.6 | 0 | 13943.6 | 0 | 100%
1.4 | Detalhamento de Projetos | un | 1 | 146001.09 | 146001.09 | 1 | 0 | 1 | 146001.09 | 0 | 146001.09 | 0 | 100%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
2.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 573750 | 0.39 | 223762.5 | 233100 | 126225 | 359325 | 90909 | 49227.75 | 140136.75 | 83625.75 | 62.63% | 3085651
2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 80325 | 10.26 | 824134.5 | 34965 | 17671.5 | 52636.5 | 358740.9 | 181309.59 | 540050.49 | 284084.01 | 65.53% | 76.5
2.3 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 573750 | 0.13 | 74587.5 | 233100 | 126225 | 359325 | 30303 | 16409.25 | 46712.25 | 27875.25 | 62.63% | 40335.3072
2.4 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 181237.5 | 6.84 | 1239664.5 | 73426.5 | 39872.25 | 113298.75 | 502237.26 | 272726.19 | 774963.45 | 464701.05 | 62.51% | 1194345.0497
2.5 | ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA | m³ | 76500 | 2.22 | 169830 | 34965 | 16830 | 51795 | 77622.3 | 37362.6 | 114984.9 | 54845.1 | 67.71% | 1210059.2157
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 153000 | 2.17 | 332010 | 69930 | 33660 | 103590 | 151748.1 | 73042.2 | 224790.3 | 107219.7 | 67.71% | 2404404.2654
2.1.7 | COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO | M3 | 1400 | 158.33 | 221662 | 460 | 231.4625 | 691.4625 | 72831.8 | 36647.45 | 109479.25 | 112182.75 | 49.39%
|  |  | Total Planilha |  | 3291557.85 |  |  |  | 1470354.73 | 666725.03 | 2137079.76 | 1154478.09 | 64.93%
ASSINATURAS | Representante da Empresa Contratada |  |  |  |  | Fiscal da Prefeitura |  |  |  | Secretário Municipal
RESUMO DAS MEDIÇÕES
| Valor Global da Obra (CONTRATO): Em Reais R$ |  |  |  |  | 3291557.85 |  |  |  | % |  | DATA
|  | TOTAL DA MEDIÇÃO(R$) |  |  |  | TOTAL ACUMULADO(R$)
| 1ª MEDIÇÃO | 666725.03 |  |  |  | 666725.03 |  |  |  | 20.26% |  | 2022-11-29
| 2ª MEDIÇÃO | 803629.7 |  |  |  | 803629.7 |  |  |  | 24.41% |  | 2022-12-16
| 3ª MEDIÇÃO | 666725.03 |  |  |  | 666725.03 |  |  |  | 20.26% |  | 2023-05-04 |  | 466370.3
0%
| TOTAL GERAL | 2137079.76 |  | 0 |  | 2137079.76 |  |  |  | 64.93%
|  | Saldo de Contrato |  |  | R$ | 1154478.09 |  |  |  | 35.07%
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |  |  |  |  | 666725.03
0

## MED 04
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 0142/2022-SETRAN, PROCESSO 2022/274924. |  | Boletim de Medição Nº 4 |  |  |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA: |  |  | 05/05/2022 À 20/06/2023
Local: | RONDON DO PARÁ / PA
Licitação: | CONCORRÊNCIA nº 3/2022-002 PMRP |  | Contrato N.º : |  | CONTRATO Nº 20220574
Contratado: | CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREVISTO NO CONTRATO |  |  |  | A SER EXECUTADO | [6 empty] | EVOL.
|  | Unid. | Quantidade | R$ Unit. | R$ Total | FÍSICO |  |  | FINANCEIRO |  |  |  | %
[6 empty] | Acumulado Anterior | Executado Período | Acumulado Atual | Acumulado Anterior | Executado Período | Acumulado Atual | Saldo Contrato
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | UN | 1 | 39888.96 | 39888.96 | 0.5 | 0 | 0.5 | 19944.48 | 0 | 19944.48 | 19944.48 | 50%
1.2 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 24 | 253.05 | 6073.2 | 24 | 0 | 24 | 6073.2 | 0 | 6073.2 | 0 | 100%
1.3 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 20 | 697.18 | 13943.6 | 20 | 0 | 20 | 13943.6 | 0 | 13943.6 | 0 | 100%
1.4 | Detalhamento de Projetos | un | 1 | 146001.09 | 146001.09 | 1 | 0 | 1 | 146001.09 | 0 | 146001.09 | 0 | 100%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
2.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 573750 | 0.39 | 223762.5 | 233100 | 97440 | 330540 | 140136.75 | 38001.6 | 178138.35 | 45624.15 | 79.61%
2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 80325 | 10.26 | 824134.5 | 34965 | 14616 | 49581 | 540050.49 | 149960.16 | 690010.65 | 134123.85 | 83.73%
2.3 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 573750 | 0.13 | 74587.5 | 233100 | 97440 | 330540 | 46712.25 | 12667.2 | 59379.45 | 15208.05 | 79.61%
2.4 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 181237.5 | 6.84 | 1239664.5 | 73426.5 | 30693.6 | 104120.1 | 774963.45 | 209944.22 | 984907.67 | 254756.83 | 79.45%
2.5 | ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA | m³ | 76500 | 2.22 | 169830 | 34965 | 14616 | 49581 | 114984.9 | 32447.52 | 147432.42 | 22397.58 | 86.81%
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 153000 | 2.17 | 332010 | 69930 | 15225 | 85155 | 224790.3 | 33038.25 | 257828.55 | 74181.45 | 77.66%
2.1.7 | COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO | M3 | 1400 | 158.33 | 221662 | 460 | 285 | 745 | 109479.25 | 45124.05 | 154603.3 | 67058.7 | 69.75%
|  |  | Total Planilha |  | 3291557.85 |  |  |  | 2137079.76 | 521183 | 2658262.76 | 633295.09 | 80.76% | 666725.03
521183
ASSINATURAS | Representante da Empresa Contratada |  |  |  |  | Fiscal da Prefeitura |  |  |  | Secretário Municipal |  |  |  | 1187908.03
RESUMO DAS MEDIÇÕES
| Valor Global da Obra (CONTRATO): Em Reais R$ |  |  |  |  | 3291557.85 |  |  |  | % financeiro | % fisico | DATA
|  | TOTAL DA MEDIÇÃO(R$) |  |  |  | TOTAL ACUMULADO(R$)
| 1ª MEDIÇÃO | 666725.03 |  |  |  | 666725.03 |  |  |  | 20.26% | 20.26% | 2022-11-29
| 2ª MEDIÇÃO | 803629.7 |  |  |  | 803629.7 |  |  |  | 24.41% | 24.41% | 2022-12-16
| 3ª MEDIÇÃO | 666725.03 |  |  |  | 666725.03 |  |  |  | 20.26% | 20.26% | 2023-05-04 |  | 466370.3
| 4ª MEDIÇÃO | 521183 |  |  |  | 521183 |  |  |  | 15.83% | 15.83% | 2023-06-20
0%
0%
| TOTAL GERAL | 2658262.76 |  | 0 |  | 2658262.76 |  |  |  | 80.76% | 80.76%
|  | Saldo de Contrato |  |  | R$ | 633295.09 |  |  |  | 19.24%
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |  |  |  |  | 521183
0

## REL FOTO
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 0142/2022-SETRAN, PROCESSO 2022/274924. |  |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/05/2022 À 20/06/2023
Local: | RONDON DO PARÁ / PA | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4
Licitação: | CONCORRÊNCIA nº 3/2022-002 PMRP | Contrato N.º : | CONTRATO Nº 20220574
Contratado: | CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA

## M CALCULO
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 0142/2022-SETRAN, PROCESSO 2022/274924. | [5 empty] | PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/05/2023 À 20/06/2023
Local: | RONDON DO PARÁ / PA |  | Memória de Cálculo Nº 4
Licitação: | CONCORRÊNCIA nº 3/2022-002 PMRP |  | Contrato N.º : | CONTRATO Nº 20220574
Contratado: | CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREVISTO NO CONTRATO |  | CÁLCULO | [5 empty] | EVOL.
|  |  |  | TOTAL | MEMORIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | VALOR
|  | Unid. | Quantidade |  | QUANTIDADE | COMPR. | ALTURA | LARGURA | VEZES
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | UN | 1 | 0 | [5 empty] | 0
1.2 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 24 | 0 | [5 empty] | 0
1.3 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 20 | 0 | [5 empty] | 0
1.4 | Detalhamento de Projetos | un | 1 | 0 | [5 empty] | 0
2 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
2.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 573750 | 97440 |  | 13920 |  | 7 |  | 97440 | 97440
2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 80325 | 14616 |  | 13920 | 0.15 | 7 |  | 14616 | 14616
2.3 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 573750 | 97440 |  | 13920 |  | 7 |  | 97440 | 97440
2.4 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 181237.5 | 30693.6 |  | 13920 | 0.15 | 7 | 2.1 | 30693.6 | 30693.6
2.5 | ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA | M3 | 76500 | 14616 |  | 13920 | 0.15 | 7 |  | 14616 | 14616
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 153000 | 15225 | 2 | 7250 | 0.15 | 7 |  | 15225 | 15225
2.7 | COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO | M3 | 1400 | 231.46 |  | 231.46 | 1 | 1 |  | 231.46 | 285
ASSINATURAS | Representante da Empresa Contratada | Engenheiro da Empresa Contratada |  |  |  | Fiscal da Prefeitura |  | Secretário Municipal

## 4. BDI (hidden)
TABELA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS E BDI
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA
DO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA
TABELA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS E BDI (%)
COMPONENTES DO BDI (%) |  | VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS (%)
I - DESPESAS INDIRETAS E LUCRO ( % )
1 | Garantia | 0.5%
2 | Risco | 0.8%
3 | Despesas Financeiras | 0.7%
4 | Adminstração Central | 2.9%
5 | lucro | 7%
II - TRIBUTOS ( % ) |  | 10.65%
1 | COFINS | 3%
2 | PIS/PASEP | 0.65%
3 | ISSQN (do local da obra) | 5%
4 | Contribuição Patronal INSS | 2%
5 | IRPJ - Não Incidente | 0
6 | CSLL - Não Incidente | 0
VALOR FINAL DO BDI % (Após aplicação da Fórmula) |  | 25.7%
AC = Taxa de rateio da Administração;
DF = Taxa das despesas financeiras;
R = Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = Taxa de tributos;
L = Taxa de lucro.
CALCULO DO BDI PARA SERVIÇOS:
è 25,70000000
OBSERVAÇÕES:
1- De acordo com a legislação, as taxas de leis sociais incidem sobre os preços de mão-de-obra. A discriminação dos fatores que as compõem e a determinação das taxas de risco, inerentes aos contratos de trabalho podem ajudar no estabelecimento de um critério ou orientação para a elaboração do orçamento de cada empresa.
2- Na composição de leis sociais não foram considerados alguns itens pela dificuldade em aferi-los ou pela sua baixa representatividade no cálculo:
2.1- Dispensa do empregado no mês que antecede o dissídio;
2.2- Assistências gratuita aos filhos e dependentes dos empregados em creches e pré-escolas.
3- Após os cálculos dos custos diretos, há necessidade de uma previsão dos custos indiretos envolvidos na administração do negócio da empresa executante. Tal previsão geralmente é feita com base na aplicação da taxa de B.D.I - Benefícios e Despesas Indiretas.
3.1- Deverá ser apresentado de forma detalhada, admitindo-se em sua composição exclusivamente os seguintes itens: garantia, riscos, despesas financeiras, administração central, tributos e lucro.
4- Os itens abaixo não são considerados em nosso estudo de leis e devem ser incluídos nas Despesas Indiretas:
4.1- PIS/ PASEP, pela sua similaridade com um imposto, uma vez que incide sobre as receitas operacionais;
4.2- COFINS, uma vez que incide sobre a Receita Bruta.
5- Administração local, instalação de canteiro, acampamento, mobilização e desmobilização (de mão-de-obra e de equipamentos) devem compor os custos diretos da obra.
6- Tributos de natureza personalística, como IRPJ e CSSL, não são admitidos na composição do BDI. Quando apresentados na composição detalhada, mesmo se atendida a faixa de admissibilidade de 20 a 30%, deve ser solicitada exclusão desses itens ao proponente.
Fórmula do BDI =
Fórmula do BDI =
Cálculo da Taxa (%)
=
Fórmula do BDI =
Fórmula do BDI =
Cálculo da Taxa (%)
=
Fórmula do BDI =
Fórmula do BDI =
Cálculo da Taxa (%)
=
Fórmula do BDI =
Fórmula do BDI =
Cálculo da Taxa (%)
=
Fórmula do BDI =
Fórmula do BDI =
Cálculo da Taxa (%)
=
Fórmula do BDI =
Fórmula do BDI =
Fórmula do BDI =
Fórmula do BDI =
Cálculo da Taxa (%)
=
Fórmula do BDI =
Fórmula do BDI =
Cálculo da Taxa (%)
=
Fórmula do BDI =
Fórmula do BDI =
Cálculo da Taxa (%)
=
Fórmula do BDI =
Fórmula do BDI =
Cálculo da Taxa (%)
=
Fórmula do BDI =
Fórmula do BDI =
Cálculo da Taxa (%)
=
Fórmula do BDI =
Fórmula do BDI =
Cálculo da Taxa (%)
=
Fórmula do BDI =
Fórmula do BDI =
Fórmula do BDI =
Fórmula do BDI =
Cálculo da Taxa (%)
=

## 5. LS (hidden)
ENCARGOS SOCIAS BÁSICOS COM DESONERAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | HORISTA
GRUPO A |  | %
A1 | INSS | 0%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
Total de encargos sociais básicos - Grupo A |  | 16.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.14%
B2 | Feriados | 4.16%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.92%
B4 | 13º Salário | 11.05%
B5 | Licença Paternidade | 0.08%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74%
B7 | Dias de Chuvas | 2.79%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12%
B9 | Férias Gozadas | 10.09%
B10 | Salário Maternidade | 0.03%
Total de encargos sociais que receb, incidências do Grupo A |  | 48.12%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.28%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.35%
C3 | Férias Indenizadas | 4.23%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.01%
C5 | Indenização Adicional | 0.53%
Total dos encargos sociais que não recebem as incidências de A |  | 16.4%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.08%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e | 0.56%
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
Total do Grupo D |  | 8.64%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BÁSICOS |  | 89.96%